## Projekt
Projektplanung
[7 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 19 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
|  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
| AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[7 empty] | Freitag | [5 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [8 empty] | Mittwoch | [5 empty] | Donnerstag | [5 empty] | Freitag
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Server | MY SQL DB anlegen | 7 | 1 | 7 | 0 | 50%
| 2x Windows Server (VMs) | 8 | 2 | 0 | 0 | 50%
| DC aufsetzen | 10 | 1 | 0 | 0 | 100%
| DHCP konfigurieren | 11 | 1 | 0 | 0 | 90%
| User anlegen | 12 | 1 | 0 | 0 | 20%
| Zugriffsrechte/Gruppen/OUs | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Print-Server | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
Clients | Kundenfragen (Spezifikationen etc.) | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
| Client-Schulleiter | 8 | 6 | 0 | 0 | 80%
| Sonstige Clients | 14 | 5 | 0 | 0 | 80%
| Puffer für Probleme | 19 | 4 | 0 | 0 | 0%
Netzwerk | Einrichtung Router | 7 | 3 | 0 | 0 | 80%
| Einrichtung Switch (Verwaltungsnetz) | 10 | 2 | 0 | 0 | 80%
| Einrichtung Switch (Schülernetz) | 12 | 2 | 0 | 0 | 80%
| Einrichtung Router als AP | 14 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Verkabelung Clients | 18 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Dokumentation | 7 | 15 | 7 | 0 | 20%
| Programmierumgebung erstellen | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
| Layout für Website erstellen | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
| Konzept erstellen | 4 | 1 | 4 | 1 | 0%
| Datenbankkonzept erstellen | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
| Pflichtenheft erstellen | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Datenbankkonzept überarbeiten | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Benutzerverwaltung erstellen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Hardwareverwaltung erstellen | 11 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Softwareverwaltung erstellen | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Raumverwaltung erstellen | 19 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Lieferantenverwaltung erstellen | 22 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Herstellerverwaltung erstellen | 23 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Frontend erstellen/bearbeiten | 25 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Komponenten verknüpfen | 28 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Testen und Fehlerbehebung | 30 | 10 | 0 | 0 | 0%
| Pflichtenheft | 5 | 11 | 5 | 0 | 65%
| Dokumentation | 15 | 10 | 0 | 0 | 0%
| Präsentation | 24 | 10 | 0 | 0 | 0%