## Tabelle1
1h = 45 Minuten
pro Tag = 10h
Tag | Stundenanzahl in Stunden | Aufgabe
Freitag | 2 | Programmierumgebung erstellen
| 1 | Layout für Website erstellen
| 1 | Konzept erstellen | Gesamtzeit: | 46
| 2 | Datenbankkonzept erstellen
Montag | 4 | Pflichtenheft erstellen
| 1 | Datenbankkonzept überarbeiten
| 3 | Benutzerverwaltung erstellen
| 2 | Hardwareverwaltung erstellen
Dienstag | 2 | Hardwareverwaltung erstellen
| 4 | Softwareverwaltung erstellen
| 3 | Raumverwaltung erstellen
| 1 | Lieferantenverwaltung erstellen
Mittwoch | 2 | Lieferantenverwaltung erstellen
| 3 | Herstellerverwaltung erstellung
| 3 | Frontend erstellen/berarbeiten
| 2 | Komponenten verknüpfen
Donnerstag | 10 | Testen und Fehlerbehebung
Freitag |  | Projekt vorstellen