## Tabelle1
Dienstleistungskalkulation
Stundensätze (1 Std ≙ 45 Minuten)
Gruppe Hardware ≙ 45€/h
Gruppe Software ≙ 50€/h
Gruppe Organisation ≙ 55€/h
Kostenpauschale für Miete, Strom, etc. ≙ 120€/Gruppe
| Stundensatz | Zeitansatz | Gesamt
MY SQL DB anlegen | 45 | 1 | 45
2x Windows Server (VMs) | 45 | 1.5 | 67.5
DomainController aufsetzen | 45 | 1 | 45
DHCP konfigurieren | 45 | 0.5 | 22.5
User anlegen | 45 | 0.5 | 22.5
Zugriffsrechte/Gruppen/OUs | 45 | 1.5 | 67.5
Print-Server aufsetzen | 45 | 0.5 | 22.5
Installation Client-Rechner für Schulleiter | 45 | 6 | 270
Sonstige Clients | 45 | 5 | 225
Einrichtung Router mit Internetzugang | 45 | 3 | 135
Einrichtung Switch Verwaltungsnetz | 45 | 2 | 90
Einrichtung Switch Schülernetz | 45 | 2 | 90
Einrichtung Router als AP | 45 | 4 | 180
Verkabelung der Clients | 45 | 2 | 90
Programmierumgebung erstellen | 50 | 8 | 400
Layout für Website erstellen | 50 | 4 | 200
Konzept erstellen | 50 | 4 | 200
Datenbankkonzept erstellen | 50 | 8 | 400
Pflichtenheft erstellen | 50 | 4 | 200
Datenbankkonzept überarbeiten | 50 | 3 | 150
Benutzerverwaltung erstellen | 50 | 9 | 450
Hardwareverwaltung erstelen | 50 | 16 | 800
Softwareverwaltung erstellen | 50 | 16 | 800
Raumverwaltung erstellen | 50 | 12 | 600
Lieferantenverwaltung erstellen | 50 | 12 | 600
Herstellerverwaltung erstellung | 50 | 12 | 600
Frontend erstellen/berarbeiten | 50 | 12 | 600
Komponenten verknüpfen | 50 | 8 | 400
Testen und Fehlerbehebung | 50 | 10 | 500
Kostenpauschale Gruppe Hardware | 120 | 1 | 120
Kostenpauschale Gruppe Software | 120 | 1 | 120
Kostenpauschale Gruppe Organisation | 120 | 1 | 120
Gesamtkosten |  | 171.5 | 8632.5