## Projekt
Projektplanung
[7 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
|  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
| AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [8 empty] | Mittwoch | [5 empty] | Donnerstag
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Server | MY SQL DB anlegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
| 2x Windows Server (VMs) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
| DC aufsetzen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
| DHCP konfigurieren | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
| User anlegen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Zugriffsrechte/Gruppen/OUs | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Print-Server | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Clients | Kundenfragen (Spezifikationen etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
| Client-Schulleiter | 2 | 6 | 0 | 0 | 0%
| Sonstige Clients | 8 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Puffer für Probleme | 13 | 4 | 0 | 0 | 0%
Netzwerk | Einrichtung Router | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Einrichtung Switch (Verwaltungsnetz) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Einrichtung Switch (Schülernetz) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Einrichtung Router als AP | 8 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Verkabelung Clients | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Aktivität 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%