## Tabelle1
Dienstleistungskalkulation
Stundensätze (1 Std ≙ 45 Minuten)
Gruppe Hardware ≙ 45€/h
Gruppe Software ≙ 50€/h
Gruppe Organisation ≙ 55€/h
Kostenpauschale für Miete, Strom, etc. ≙ 120€/Gruppe
|  | Stundensatz | Zeitansatz | Gesamt
Hardware | MY SQL DB anlegen | 45 | 1 | 45
| 2x Windows Server (VMs) | 45 | 1.5 | 67.5
| DomainController aufsetzen | 45 | 1 | 45
| DHCP konfigurieren | 45 | 0.5 | 22.5
| User anlegen | 45 | 0.5 | 22.5
| Zugriffsrechte/Gruppen/OUs | 45 | 1.5 | 67.5
| Print-Server aufsetzen | 45 | 0.5 | 22.5
| Installation Client-Rechner für Schulleiter | 45 | 6 | 270
| Sonstige Clients | 45 | 5 | 225
| Einrichtung Router mit Internetzugang | 45 | 3 | 135
| Einrichtung Switch Verwaltungsnetz | 45 | 2 | 90
| Einrichtung Switch Schülernetz | 45 | 2 | 90
| Einrichtung Router als AP | 45 | 4 | 180
| Pflichtenheft erstellen | 45 | 4 | 180
| Verkabelung der Clients | 45 | 2 | 90
| Dokumentation erstellen | 45 |  | 0
Software | Programmierumgebung erstellen | 50 | 8 | 400
| Layout für Website erstellen | 50 | 4 | 200
| Konzept erstellen | 50 | 4 | 200
| Datenbankkonzept erstellen | 50 | 8 | 400
| Pflichtenheft erstellen | 50 | 4 | 200
| Datenbankkonzept überarbeiten | 50 | 3 | 150
| Benutzerverwaltung erstellen | 50 | 9 | 450
| Hardwareverwaltung erstelen | 50 | 16 | 800
| Softwareverwaltung erstellen | 50 | 16 | 800
| Raumverwaltung erstellen | 50 | 12 | 600
| Lieferantenverwaltung erstellen | 50 | 12 | 600
| Herstellerverwaltung erstellung | 50 | 12 | 600
| Frontend erstellen/berarbeiten | 50 | 12 | 600
| Komponenten verknüpfen | 50 | 8 | 400
| Testen und Fehlerbehebung | 50 | 10 | 500
Organisation | Pflichtenheft erstellen | 55 | 10 | 550
| Nutzwertanalyse | 55 | 4 | 220
| Dokumentation erstellen | 55 |  | 0
| Präsentation erstellen | 55 |  | 0
| Kostenanalyse | 55 | 4 | 220
| Zeitplanung | 55 | 2 | 110
| Kundengespräche | 55 | 6 | 330
| Teamgespräche | 55 | 5 | 275
Pauschalkosten | Kostenpauschale Gruppe Hardware | 120 | 1 LE | 120
| Kostenpauschale Gruppe Software | 120 | 1 LE | 120
| Kostenpauschale Gruppe Organisation | 120 | 1 LE | 120
| Gesamtkosten |  | 203.5 | 10517.5